Приложение 2

к приказу Минкультуры НСО

от 2022г. № 387

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Правительства Российской

Федерации от 17 апреля 2018г. №457

УТВЕРЖДАЮ :В.Я. Анзельм\_

(ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (дата)

**ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2023 год**

Муниципальное казенное учреждение Новосельского сельсовета «Культурно – досуговый центр»

полное название организации (в соответствии с уставом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия**[**2**](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/#2222) | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I.** | **Открытость и доступность информации об организации** | | | | | |
|  | Открытость информации. | Размещение актуальной информации об учреждении согласно установленным нормативно-правовым актам. | Декабрь 2022г | Директор « КДЦ»  Саможенова Н.И. | Размещение информации на сайте учреждения. | Декабрь 2022г |
| **II.** | **Комфортность условий предоставления услуг** | | | | | |
|  | Отсутствие зоны отдыха, питьевой воды, тёплого туалета  Замена окон в Новосельском СДК  Капитальный ремонт зрительного зала в Новосельском СДК | Создание комфортных условий для предоставления услуг -обеспечить зону отдыха, наличие питьевой воды, привести в соответствие санитарно - гигиеническим требованиям.  Областной проект « Укрепление материально- технической базы» на сумму 500 000тыс.ру., местное бюджетирование 145 452т.р.  Капитальный ремонт зрительного зала | январь 2022г  4 квартал 2022г  4 квартал 2023г | Директор « КДЦ»  Саможенова Н.И.  Директор « КДЦ»  Саможенова Н.И. | Сделана санитарно – гигиеническая комната, установлен санузел, раковина в Новосельском и Киргинцевском СДК.  Замена окон на новые пластиковые, в Новосельском СДК  Составлена и утверждена смета (1495017,60тыс.руб)на замену потолка, пола, освещения в зрительном зале. | Январь 2022г  4квартал 2022г  4квартал 2023г |
| **III.** | **Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
|  | Отсутствует пандус, поручни. | установка пандуса, поручней. | 3 квартал 2023г | Директор « КДЦ»  Саможенова Н.И. | Проект «развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями» | 3 квартал 2023 |
| **IV.** | **Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V.** | **Удовлетворенность условиями оказания услуг** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

Директор МКУ Новосельский «КДЦ» Н.И. Саможенова